## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否可控/不可控/高风险, 各项任务完成的百分比状况
报告时间段 | 2026.03.11-2026.03.17
项目所处阶段 | 第一次迭代week2
工作总结 | 完成了需求规格说明书v0.1，系统设计说明书v0.2，修改完成了项目计划书v1.0，完成了第二版周报，制作了初版原型图，开始了初步的接口编写工作
问题（风险） | 系统架构设计展示不美观/原型图未反应RBAC功能
问题（风险）应对策略 | 在不改变内容的前提下使用生图AI对系统架构图进行美化/制作并完善不同角色视角下的原型图界面