## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否可控/不可控/高风险, 各项任务完成的百分比状况
报告时间段 | 2026.03.18-2026.3.24
项目所处阶段 | 第一次迭代week3
工作总结 | 1.补充修改系统设计说明书与需求规格说明书至v0.3 2.提交了前后端打通的用户登录功能、权限分离与用户管理等功能实现的代码 3.美化了系统架构图 4提交了接口测试计划与系统测试计划.
问题（风险） | 模型层仅靠ResNet无法进行图像标记
问题（风险）应对策略 | 继续调研，引入多个模型共同完成图像检测与标记任务