## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否可控/不可控/高风险, 各项任务完成的百分比状况
报告时间段 | 2026.03.25-2026.3.31
项目所处阶段 | 第一次迭代week4
工作总结 | 1.提交了第一次迭代需要完成的FR1-FR3的代码 2.同步开发中的需求分析，更新需求规格说明书至v1.0 3.美化了部署架构图，优化了数据表，更新系统设计说明书至v1.0 4.更新了接口测试计划与系统测试计划，提交了接口测试报告
问题（风险） | FR1-FR3的主干功能随已实现，但是部分功能细节与用户体验方面仍存在问题，如创建病例时不自动分配编号等
问题（风险）应对策略 | 优先主干功能快速开发，后续优化细节实现与用户体验，同时展开模型精准度与性能优化