## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否可控/不可控/高风险, 各项任务完成的百分比状况
报告时间段 | 2026.04.01-2026.04.07
项目所处阶段 | 第二次迭代week5
工作总结 | 1.提交了FR4模型推理任务保存的代码 2.更新项目计划至v1.1 3.更新了系统设计说明书于需求规格说明书
问题（风险） | FR4功能开发不完全，存在工期延长的风险
问题（风险）应对策略 | 召开会议对齐进度，协调加速主干功能开发